南京顺欣制药0.8MW光伏发电项目

监理日报

2022年09月17日     星期六 多云 21~28℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：江苏万安电力科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理1人，安全员1人，今天现场7名施工人员，安装桥架盖板、逆变器支架，敷设直流电缆。

三、现场安全、质量情况

- 主要施工内容：现场7名施工人员安装桥架盖板、逆变器支架，敷设直流电缆。

- 安全基本可控，施工质量基本可控。

四、实际进度与计划进度对比分析；

| 厂房名称 （容量） |  |  | 7#生活服务楼 （141.7kW） | 9#厂房（555.9kW） | 12#厂房 （130.8kW） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已用天数（d） |  |  | 13 | 32 | 14 |  |
| 已完成量(%) | 配重块就位 |  | 100% | 100% | 100% |  |
|  | 支架安装 |  | 100% | 100% | 100% |  |
|  | 组件安装 |  | 100% | 100% | 100% |  |
|  | 桥架安装 |  | 50% | 100% | 90% |  |
|  | 电缆 敷设 | 直流 | 100% | 91% | 100% |  |
|  |  | 交流 | 88.8% | 33.3% | 80% |  |
|  | 防雷接地安装 |  | 100% | 90% | 90% |  |
|  | 逆变器安装 |  | 100% | 100% | 100& |  |
|  | 接线调试 |  |  |  |  | / |

工程形象照片

9#厂房屋面安装桥架盖板                 12#厂房屋面敷设电缆

安装逆变器支架