日期：2022 年8月13日                            天气：多云

星期：六	气温:31至40℃

工程名称:    京能苏州帝摩斯1.8MW分布式光伏发电项目

| 监理工作情况 | 1、巡视现场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏天力建设集团有限公司 | - 施工人员：14人 - 第三区屋面清理模具，基础保养，敷设计防水卷材 - 第一区逆变器安装，支架安装 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 蔡扣林 |  |
| 记录人:蔡扣林 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |