监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 04月22日 星期六 | | | 气候 | | 晴转多云 | | 气温 | 11℃-22℃ |
| 监理人员动态： 1人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员29人 | | | | | |
| 施工机械动态：， 吊车1台，铲车1台。 | | | | | |
| 监理工作情况 | 跟踪施工单位楼顶防水材料及空调移位施工及支墩吊装安全旁站。审施工单位报审资料，做监理资料。接收施工单位纸质图纸。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员14人。  （1）、10号楼楼面光伏板支墩吊装以及安装。  1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员15人。  （1）、进行1号、2号楼防水卷材施工。  （2）、17号、18号楼楼面光伏板支墩吊装及安装。 | | | | | | |
| 其它事项 | 支墩进场卸车吊装 | | | | | | | | |
| 记录人 | | 秦帮学 | | | 总监签阅 | | 王立杰 | | |