监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 05月01日 星期一 | 气候 | 晴转多云 | 气温 | 14℃-29℃  |
| 监理人员动态： 1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/ |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员35人 |
| 施工机械动态： / |
| 监理工作情况 | 巡查智能制造工业园混凝土支墩造吊运，检查光电产业园支架安装。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员25人。进行17、18、号楼支架组装。1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员10人！今日施工:支架每号楼分解 |
| 其它事项 |  / |
| 记录人 | 秦帮学  | 总监签阅 | 王立杰  |