监   理   日   志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

| 日期 | 2023 年 05月02日 星期二 |  |  | 气候 |  | 晴转小雨 |  | 气温 | 19℃-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 1人 |  |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： / |  |  |  |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员20人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态： 25T吊车1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理工作情况 | - 检查光电产业园支架安装，做监理资料，听取施工单位施项目负责人对施工进度的安排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安徽尚特杰电力技术有限公司 |  | - 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 . - 2、现场施工人员20人。进行15、13、号楼支墩吊装。 - 1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 . - 2、现场施工人员0人！ - 今日施工：材料没到 |  |  |  |  |  |  |
| 其它事项 | - 智能产业园材料未到 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 秦帮学 |  |  | 总监签阅 |  | 王立杰 |  |  |