监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 05月07日 星期日 | 气候 |  | 气温 | 13℃-25℃  |
| 监理人员动态： 1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/ |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员33人 |
| 施工机械动态：  |
| 监理工作情况 | 桥架电缆检查，对光电产业园2楼、智能制造产业园B3楼组件安装进行检查，发通知单1份。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员18人。进行18号组件安装，15号楼支架安装。1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员15人今日施工:11号楼支架组件安装结束 |
| 其它事项 |  / |
| 记录人 | 秦帮学  | 总监签阅 |   |