监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 05月10日 星期三 | | | 气候 | | 阴转小雨 | | 气温 | 15℃-22℃ |
| 监理人员动态： 1人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员28人 | | | | | |
| 施工机械动态：， 25T吊车1台 | | | | | |
| 监理工作情况 | 检查旁站光电产业园、智能制造产业园支架组件安装和支架组件吊装，发监理例会纪要。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 1、项目名称：定远一期6.6MW EPC项目  2、项目整体进度：  2.1、光电产业园：  1)支墩安装完成到货2000kw，安装1800kw，总进度1800/2456kw，75%;  2)光伏支架进场2456kw，安装1300kw，总进度1300/2456kw，54%;  3)光伏组件进场2456kw，安装850kw，总进度850/2456kw，35%;  2.2、智能制造产业园：  1)立柱支墩到货1975KW，安装1800kw，总进度1800/1975kw，90%;  2)光伏支架进场1975kw，安装1300kw，总进度1300/1975，65%；  3)光伏组件进场1975kw，安装900kw，总进度900/1975，45%;  工程名称:智能产业园光伏安装  现场安裝人数10人1:今日吊二十三号厂房材料  1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员18人。进行19、13号组件安装。 | | | | | | |
| 其它事项 | / | | | | | | | | |
| 记录人 | | 秦帮学 | | | 总监签阅 | | 王立杰 | | |