监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 05月10日 星期三 | 气候 | 阴转小雨 | 气温 | 15℃-22℃  |
| 监理人员动态： 1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/ |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员28人 |
| 施工机械动态：， 25T吊车1台 |
| 监理工作情况 | 检查旁站光电产业园、智能制造产业园支架组件安装和支架组件吊装，发监理例会纪要。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 1、项目名称：定远一期6.6MW EPC项目2、项目整体进度：2.1、光电产业园：1)支墩安装完成到货2000kw，安装1800kw，总进度1800/2456kw，75%;2)光伏支架进场2456kw，安装1300kw，总进度1300/2456kw，54%;3)光伏组件进场2456kw，安装850kw，总进度850/2456kw，35%;2.2、智能制造产业园：1)立柱支墩到货1975KW，安装1800kw，总进度1800/1975kw，90%;2)光伏支架进场1975kw，安装1300kw，总进度1300/1975，65%；3)光伏组件进场1975kw，安装900kw，总进度900/1975，45%;工程名称:智能产业园光伏安装现场安裝人数10人1:今日吊二十三号厂房材料1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员18人。进行19、13号组件安装。 |
| 其它事项 |  / |
| 记录人 | 秦帮学  | 总监签阅 | 王立杰  |