监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 05月11日 星期四 | 气候 | 多云 | 气温 | 13℃-22℃  |
| 监理人员动态： 1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/ |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员28人 |
| 施工机械动态： |
| 监理工作情况 | 检查光电产业园、智能制造产业园支架组件安装，要求总包单位对组件安装角度偏差进行调整. |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 . 2、现场施工人员18人。进行13号组件安装、4号楼支墩吊装。3、明日工作计划 5号楼支墩吊装，11号楼支架组装。1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员10人。进行18号楼组件安装3、明日工作计划 19号楼组件安装 |
| 其它事项 |  / |
| 记录人 | 秦帮学  | 总监签阅 |   |