监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 05月13日 星期六 | | | 气候 | | 多云 | | 气温 | 16℃-26℃ |
| 监理人员动态： 1人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员25人 | | | | | |
| 施工机械动态：， 电焊机1台。 | | | | | |
| 监理工作情况 | 检查光电产业园、智能制造产业园支架组件安装以及桥架装试安装。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员10人。进行23号楼支架安装，18号楼桥架安装  3、明日工作计划 19号楼组件安装  1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员15人。进行11号楼支架组装，5号楼组件安装  3、明日工作计划 2号楼支墩吊装，11号楼组件安装。 | | | | | | |
| 其它事项 | / | | | | | | | | |
| 记录人 | | 秦帮学 | | | 总监签阅 | |  | | |