监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 05月14日 星期日 | 气候 | 晴 | 气温 | 21℃-31℃  |
| 监理人员动态： 1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/ |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员 30人 |
| 施工机械动态：电焊机1台 |
| 监理工作情况 | 对光电产业园、智能制造产业园支架组件安装以及桥架装试安装对施工单位提出要求，审核施工单位报验资料。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员20人。进行3、2号楼支墩吊装，11号楼组件安装。1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员10人。进行19号楼组件安装，11号楼桥架扁铁安装 |
| 其它事项 |  总包单位近日和业主进一步确认安装屋面以及变更事项 |
| 记录人 | 秦帮学  | 总监签阅 | 王立杰  |