监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 05月22日 星期一 | 气候 | 阴转多云 | 气温 | 13℃-22℃  |
| 监理人员动态： 1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/ |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员28人 |
| 施工机械动态： / |
| 监理工作情况 | 检查智能制造 D3楼、C3光电产业园支架组件安装、开关柜逆变器及等电位连接情况。 签认变更调整报业主上汇。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 2、现场施工人员15人。进行3号楼光伏线安装.23号楼组件安装。1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 2、现场施工人员13人，22号楼组件安装，19号楼直流电缆安装. |
| 其它事项 |  / |
| 记录人 | 秦帮学  | 总监签阅 |  王立杰  |