监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 05月23日 星期二 | 气候 | 多云转阴 | 气温 | 16℃-27℃  |
| 监理人员动态： 1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/ |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员33人 |
| 施工机械动态： / |
| 监理工作情况 | 审查总包单位报审进度款资料并汇报业主，组织监理例会，到光电屋顶产业园核对容量。陪同业主江总、陈总到屋顶屋面检查施工情况。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员20人。进行18、23、4号楼光伏线安装.1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员13人，19号楼直流电缆安装，23号楼直流电缆安装. |
| 其它事项 |  总包例会提出无法并网各厂房如何解决事宜 |
| 记录人 | 秦帮学  | 总监签阅 |  王立杰  |