监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 05月24日 星期三 | | | 气候 | | 多云转晴 | | 气温 | 16℃-21℃ |
| 监理人员动态： 1人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员6人 | | | | | |
| 施工机械动态： / | | | | | |
| 监理工作情况 | 光电屋顶核对容量，整理会议纪要，城投领导到上海光伏展会参观考察。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员10人，23号楼直流电缆安装，逆变器以及并网柜全部安装到位。  1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员10人。进行1、2、3号楼光伏线安装。 | | | | | | |
| 其它事项 | 变压器过户需要业主提供材料，向业主提交关于部分单体楼无法并网的汇报。 | | | | | | | | |
| 记录人 | | 秦帮学 | | | 总监签阅 | | 王立杰 | | |