监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 05月25日 星期四 | 气候 | 阴 | 气温 | 15℃-26℃  |
| 监理人员动态： 2人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/ |
| 施工方人员动态： 施工人员20人 管理人员4人 |
| 施工机械动态： / |
| 监理工作情况 | 巡视检查施工现场，上午对智能制造产业园18#、22#、23#屋面组件安装容量复核，下午对光电产业园10#、11#、13#、15#、17#、18#、19#、23#屋面组件安装容量复核。发第六次会议纪要1份。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员10人。进行5、23号楼光伏线安装..光电产业园18#/A3屋顶接地线连接安装、10#/B2屋面直流电缆敷设、11#/B3屋面逆变器安装。3、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 4、现场施工人员10人交流电缆测量放线 |
| 其它事项 |  / |
| 记录人 | 张 杰 | 总监签阅 | 王立杰  |