监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 05月29日 星期一 | 气候 | 小雨 | 气温 | 25℃-30℃  |
| 监理人员动态： 2人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/ |
| 施工方人员动态： 施工人员20人 管理人员2人 |
| 施工机械动态：25t吊车一台 |
| 监理工作情况 | 巡视检查光电产业园、智能制造产业园施工现场，旁站光电产业园A7、C2厂房交流电缆桥架吊装安装、电缆铺设缆。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 光电产业园11#/B3屋顶接地扁铁焊接，A7、C2屋面桥架安装、交流电缆敷设。智能制造产业园直流电缆放线和整理；航拍二个工业园已安装工程。 |
| 其它事项 |  总包今天航拍了已安装工程 |
| 记录人 | 张 杰 | 总监签阅 | 王立杰  |