监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 06月01日 星期四 | | | 气候 | | 晴 | | 气温 | 20℃-30℃ |
| 监理人员动态： 2人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态： 施工人员15人 管理人员4人 | | | | | |
| 施工机械动态： | | | | | |
| 监理工作情况 | 上午参加一期第二批次图纸会审，下午和业主到B3屋顶检查安装工作。 巡视检查施工现场，旁站光电产业园C3、D3厂房直流电缆铺设。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 光电产业园.  现场施工人员18人。1、2、5、9交流电缆安装.，电产业园B3、C4屋顶接地扁铁焊接、A2、A7直流电缆敷设。  智能制造产业园C3、D3厂房电缆头制作。 | | | | | | |
| 其它事项 | / | | | | | | | | |
| 记录人 | | 张 杰 | | | 总监签阅 | | 王立杰 | | |