监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 06月06日 星期二 | 气候 | 多云 | 气温 | 17℃-28℃  |
| 监理人员动态： 2人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/ |
| 施工方人员动态： 施工人员16人 管理人员4 人 |
| 施工机械动态： / |
| 监理工作情况 | 巡视检查施工现场，旁站光电产业园A4厂房电缆头终端制作，要求总包单位做好并网前各项准备工作。组织周例会并整理会议纪要，群通知安全月活动宣传。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 光电产业园A4厂房逆变器电缆头终端制作、智能制造产业园交直流电缆敷设接线，项目容量统计；列出项目并网点统计表；  |
| 其它事项 |  业主要求亲自到变压器试验现场以及列出项目详细并网点统计表。 |
| 记录人 | 张 杰 | 总监签阅 | 王立杰  |