### 监 理 日 志

### 工程名称：浙江长兴天能动力（二期）0.61万KW综合智慧零碳电厂项目编号：1015-CXZW-JLRZ-063

| 日期 | 2023年08月30日星期三 | 天气 | 小雨 | 气温 | 19/23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：2人 |  |  |  |  |  |
| 施工人员动态：3人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：小型电动设备等。 |  |  |  |  |  |
| 施进工展部情位况 | 总包：上海历挚机电设备有限公司；一、安装工程：1、组件累计安装98%；2、支架安装累计完成98%；3、并网柜安装16台，完成率100%；4、直流电缆敷设98%；交流电缆敷设98%；桥架累计安装98%。逆变器安装57台98%；累计并网5.54MW；二、今日施工：下雨无施工。 |  |  |  |  |
| 监作理情工况 | - 1、配合上电领导现场、资料完善、迎接国电投集团领导来项检查2、编写监理日志；3、完善监理资料。 |  |  |  |  |
| 检查发现问题 | - 相关资料不全面。 |  |  |  |  |
| 处意理见措结施果 | - 相关缺少资料正在补办。 |  |  |  |  |
| 协容调其内他 | - 接到通知国电投集团领导不来项检查，上电韩总、陆总等已回上电。 |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 总监签阅 |  |  |