### 监 理 日 志

### 工程名称：浙江长兴天能动力（二期）0.61万KW综合智慧零碳电厂项目编号：1015-CXZW-JLRZ-064

| 日期 | 2023年08月31日星期四 | 天气 | 晴 | 气温 | 20/25℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：2人 |  |  |  |  |  |
| 施工人员动态：9人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：小型电动设备等。 |  |  |  |  |  |
| 施进工展部情位况 | 总包：上海历挚机电设备有限公司；一、安装工程：1、组件累计安装98%；2、支架安装累计完成98%；3、并网柜安装16台，完成率100%；4、直流电缆敷设98%；交流电缆敷设98%；桥架累计安装98%。逆变器安装57台98%；累计并网5.83MW；二、今日施工：5#厂房组串绑扎，6#厂房并网柜电缆封堵，11#厂房桥架固定，逆变器开路电压检测、电缆相序核对、对地电阻、电压检测、绝缘检测。 |  |  |  |  |
| 监作理情工况 | - 1、场区巡检，2、11#厂房组串开路电压检测旁站，3、编写监理日志、监理旁站。 |  |  |  |  |
| 检查发现问题 | - 11#厂房消缺项较多。 |  |  |  |  |
| 处意理见措结施果 | - 督促施工单位增加人员。 |  |  |  |  |
| 协容调其内他 | - 协调业主、总包后期消缺、资料归档等事宜。 |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 总监签阅 |  |  |