# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月3日 星期 一 天气：小雨 气温： 22—24℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  监理进场。对接项目施工单位及业主单位负责人，了解现场施工情况，项目情况。  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：下雨未施工  **现场人员/机械**：施工人员0人，管理人员 0 人。  **项目进度**：今日安装完成户数0户，累计安装完成户数5户；今日安装完成容量0千瓦，累计已安装完成容量129.6千瓦  **明日安排**：安装完成容量50千瓦 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月4日 星期 二 天气：阴 气温： 24—28℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：监理前期资料整理，每日日报撰写，与总包单位负责人沟通项目情况，对施工单位进行安全技术交底等；  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日完成2户108片540w组件安装，容量合计58.32千瓦  **现场人员/机械**：施工人员3人，管理人员 23 人。  **项目进度**：今日安装完成户数2户，累计安装完成户数5户；今日安装完成容量58.32千瓦，累计已安装完成容量129.6千瓦  **明日安排**：安装完成4户，容量201.96千瓦 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月5日 星期 三 天气：晴 气温： 26—34℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：核实项目名称、业主单位名称，上报公司刻章；落实住宿事宜，配合总包单位完成住宿问题；现场施工进度与总包单位沟通，进度每日一报。要求施工作业人员做好现场每日站班会交底。  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日安装完成3户，容量113.4千瓦（新沂市棋盘镇）  **现场人员/机械**：施工人员3人，管理人员 23 人。  **项目进度**：今日安装完成户数3户，累计安装完成户数8户；今日安装完成容量113.4千瓦，累计已安装完成容量243千瓦  **明日安排**：新沂市棋盘镇，安装完成3户，容量361.8千瓦 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月6日 星期 四 天气：晴 气温： 26—34℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  1）新沂市棋盘镇土桥村1户施工点位巡查，支架安装过程检查，未发现问题  2）新沂市北沟镇1户施工点位巡查，组件全部到货，卸货中发现部分组件未进行成品保护，已通知施工单位立即整改，组件开箱检查未发现磨损和划痕，由于当地城管部门干涉，目前施工暂缓  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装完成 1 户，容量 48.6千瓦（新沂市棋盘镇）  **现场人员/机械**：施工人员3人，管理人员 23 人。  **项目进度**：今日组件安装完成户数 1 户，组件累计安装完成户数 9 户；今日安装完成容量 48.6 千瓦，累计已安装完成容量 291.6 千瓦  **明日安排**：安装完成 3 户，容量 191.16 千瓦 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月7日 星期 五 天气：晴 气温： 26—34℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：与总包、业主单位沟通每日日报汇报模板及内容，内容需要更改上报；现场安全巡查，支架安装检查；监理前期报审资料梳理；日报、每周周报汇总  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日完成 1户组件安装，1户支架安装，完成容量0千瓦  **现场人员/机械**：施工人员3人，管理人员 23 人。  **项目进度**：今日组件安装完成户数1户，累计安装完成户数10 户；今日安装完成容量 0 千瓦，累计已安装完成容量 0 千瓦  **明日安排**：组件安装完成 3 户，容量 0 千瓦 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月8日 星期 六 天气：晴 气温： 26—34℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：现场每日安全巡查；水泥屋面支架安装检查，安装技术符合要求；组件安装完成部分地面垃圾未及时清理，已通知施工单位及时整改清理；资料方面：每日日报审核，前期报审资料整理，监理资料学习  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装2户，合计181块组件  **现场人员/机械**：施工人员8人，管理人员 2 人。  **项目进度**：今日组件安装完成户数 2 户，累计安装完成户数 12 户；今日安装完成容量 0千瓦，累计已安装完成容量 0 千瓦  **明日安排**：组件安装完成 3 户，容量 0 千瓦 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月9日 星期 日 天气：晴 气温： 26—34℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：由于天气温度高，业主单位要求更改施工方案，今日组件暂未安装，只做了支架安装  资料方面：每日日报审核，项目资料整理，监理资料学习，明日项目会议提前准备  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装0户，支架安装2户  **现场人员/机械**：施工人员8人，管理人员 2 人。  **项目进度**：今日组件安装完成户数0户，累计安装完成户数 12 户；今日安装完成容量 0千瓦，累计已安装完成容量 0 千瓦  **明日安排**：组件安装完成 6 户，逆变器安装完成4户，容量 0 千瓦 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月10日 星期 一 天气：晴 气温： 26—34℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：今日去仓库检查，发现现场用电安全存在问题，一级配电箱没有盖子，用电设备全部接在配电箱，未采用二级配电箱接用电设备，已通知施工单位立即整改  资料方面：每日日报审核，项目资料整理，监理资料学习，参加项目会议及业主单位领导项目推进会议，会议提报了资料及现场出现的问题，以及施工困难，协商如何解决  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装0户，支架安装0户，逆变器安装0户，天气炎热，两个施工队休息  **现场人员/机械**：施工人员16人，管理人员 2 人。  **项目进度**：今日组件安装完成户数0户，累计安装完成户数 13户；今日安装组件完成容量 113.4千瓦，累计已安装未搭伙容量460.62千瓦  **明日安排**：组件安装完成 110.7千瓦 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月11日 星期 二 天气：大雨 气温： 26—32℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：上午10点之前施工现场安装了一户逆变器，安装完后由于下雨，后续停工  资料方面：每日日报审核，项目资料整理，监理资料学习  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装0户，支架安装0户，逆变器安装1户，后续下雨停工  **现场人员/机械**：施工人员16人，管理人员 2 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数13户，逆变器安装完成累计2户，并网累计0户  **明日安排**：组件安装完成 110.7千瓦 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月12日 星期 三 天气：大雨转阴 气温： 26—33℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：下雨未施工  资料方面：每日日报审核，今日项目章已到，前期资料打印盖章签字，安全培训资料，交底资料打印  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装0户，支架安装0户，逆变器安装1户，下雨未施工  **现场人员/机械**：施工人员28人，管理人员 2 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数14户，逆变器安装完成累计2户，并网累计0户  **明日安排**：组件安装完成 9户，逆变器3户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月13日 星期 四 天气：大雨转阴 气温： 26—33℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：下雨未施工  资料方面：每日日报审核，前期资料打印盖章，监理资料学习  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装0户，支架安装0户，逆变器安装1户，下雨未施工  **现场人员/机械**：施工人员28人，管理人员 2 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数14户，逆变器安装完成累计2户，并网累计0户  **明日安排**：组件安装完成 9户，逆变器3户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月14日 星期 五 天气：晴天 气温： 26—33℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：现场安全巡查，组件及支架安装检查2户，施工质量基本符合要求；对已安装完成的一户进行电气检查，发现逆变器接地线管防火封堵未做好，已通知施工单位及时整改。  资料方面：每日日报填写；周报填写  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装7户，支架安装完成1户  **现场人员/机械**：施工人员24人，管理人员 2 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数 19户，逆变器安装完成累计2户，并网累计0户  **明日安排**：组件安装完成 9户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月15日 星期 六 天气：阴天 气温： 26—33℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：现场已安装完成一户做质量安全检查，发现以下问题：  1）组件安装后现场垃圾未清理；  2）组件上残留硅酮胶，影响组件发电；  3）部分组串间缝隙过大，未采用硅酮胶填充；  4）屋顶防水未做，有漏水现象；  5）组件存在压块未压实现象，且部分组件没有压块或压块不对齐。  资料方面：每日日报填写  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装5户，支架安装2户，逆变器安装1户  **现场人员/机械**：施工人员32人，管理人员 2 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数 24户，逆变器安装完成累计3户，并网累计0户  **明日安排**：组件安装完成 9户，逆变器1户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月16日 星期 日 天气：阴天 气温： 26—30℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：没车去现场，线上监督施工队施工情况及进度  资料方面：每日日报填写，监理检查记录填写，收工会三方单位负责人及部门负责人讨论每日施工情况，提出施工困难及问题，催促施工队单位及时进行搭伙，完全一户一并  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装1户，支架安装1户，逆变器安装1户  **现场人员/机械**：施工人员12人，管理人员 2 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数 25户，逆变器安装完成累计4户，并网累计0户  **明日安排**：组件安装完成 5户，逆变器1户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月17日 星期 一 天气：阴天 气温： 24—29℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：今日没车去现场，施工队上报每日站班会及施工现场情况，对现场照片进行审查，对已经检查过的农户出现的问题提出及时整改，并进行复查  资料方面：审核昨天施工日报，进行修改上报业主单位领导  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装5户，支架安装2户，逆变器安装2户  **现场人员/机械**：施工人员28人，管理人员 2 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数 30户，逆变器安装完成累计6户，并网累计0户  **明日安排**：组件安装完成 4户，逆变器1户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月18日 星期 二天气：阴天 气温： 23—30℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：对安装完成的2户农户进行现场检查，发现以下问题：  1）部分组件安装完成未及时清理组件上残留的硅酮胶，通知施工单位及时整改  2）组件和支架设计部分不合理，部分组件安装好之后被遮挡，空缺位置未合理安装组件  资料方面：每日日报填写  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装2户，支架安装2户，逆变器安装2户  **现场人员/机械**：施工人员16人，管理人员 1 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数 32户，逆变器安装完成累计9户，并网累计0户  **明日安排**：组件安装完成4户，逆变器1户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月19日 星期三天气：阴天 气温： 24—29℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：  1）由于上午下了一会下雨，现场让施工单位停工，下午正常施工  2）支架安装相比之前提出的问题有所改进，前后横竖对齐，支架不倾斜  3）现场安装之后及时清理了垃圾  4）检查施工人员站班会，交底记录每日做好  资料方面：审核施工单位资料员提交昨日施工情况，进行修改检查，提醒施工单位每日施工人员清点清楚再上报，进度必须跟上  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装 6 户，支架安装 1 户，逆变器安装 2 户  **现场人员/机械**：施工人员28人，管理人员 1 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数 38 户，逆变器安装完成累计 11 户，并网累计0户  **明日安排**：组件安装完成 5户，逆变器2户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月20日 星期四天气：阴天 气温： 24—29℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：现场组件安装完成检查，电气安装检查，现场安全检查：  1）电气安装接线没有把串联线头用扎带捆绑起来  2）接地扁铁焊接处防锈做的不到位，表面参差不齐，凹凸不平  3）组件正负极接线部分很凌乱，没有采用横竖对齐方式  以上问题已通知总包单位项目负责人及现场施工队立即整改！  资料方面：每日日报审核，监理资料学习  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：工人现场施工未及时佩戴安全帽，已当场立即整改完成  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装 5 户，支架安装 1 户，逆变器安装 4 户  **现场人员/机械**：施工人员28人，管理人员 1 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数 43 户，逆变器安装完成累计 15 户，并网累计0户  **明日安排**：组件安装完成 8户，逆变器2户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月21日 星期五天气：阴天 气温： 24—29℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：现场安全检查，对前几天提出的问题进行整改检查，防水、组件压块位置、电气安装等，现场安全措施已基本到位，整改基本到位  资料方面：每日日报审核，监理资料学习  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装 5 户，支架安装 1 户，逆变器安装 5 户  **现场人员/机械**：施工人员36人，管理人员 1 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数 46户，逆变器安装完成累计 21 户，并网累计0户  **明日安排**：组件安装完成 15 户，逆变器 4 户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月22日 星期六天气：阴天 气温： 24—30℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：现场安全检查，逆变器安装检查，组件安装检查，支架安装检查，防水检查，基本上已经改进了之前提到的一些细节问题  资料方面：每日日报审核，监理资料学习，收工会会议纪要  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装 2 户，支架安装2 户，逆变器安装1户  **现场人员/机械**：施工人员30人，管理人员 1 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数 48 户，逆变器安装完成累计 22 户，并网累计0户  **明日安排**：组件安装完成 8 户，逆变器 4 户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月23日 星期日天气：阴转小雨 气温： 24—30℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：对正在安装的一户进行现场检查，支架安装横平竖直，现场施工安全措施防控到位，站班会正常进行交底；对昨天安装的一户进行检查，组件间夹缝填充剂没有遗漏在组件表面，支架安装符合要求，现场垃圾也及时清理；对仓库进行检查，仓库配电箱没有安装及时更换，灭火器没有配备，已通知施工单位及时进行整改，并符合材料堆放区要求。  资料方面：每日日报审核，监理资料学习  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装 5 户，支架安装 1 户，逆变器安装0 户  **现场人员/机械**：施工人员30人，管理人员 1 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数 53 户，逆变器安装完成累计 22 户，并网累计0户  **明日安排**：组件安装完成 8 户，逆变器 5 户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月24日 星期一天气：多云转雨 气温： 28—33℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  陪同业主领导谈总到现场检查施工情况，提出一些整改问题，通知施工单位立即整改；业主单位领导到项目部组织开展项目推进会议，各参建单位目前遇到的困难和问题如何解决，落实每个负责人的职责和工作；领导提出各单位出现的一些问题， 应及时沟通协调好，明确项目今年投产目标以及国电投19号会议精神；施工现场安全、技术交底必须做到位，落实到每一个工人，培训后书面签字。  资料方面：每日日报审核，监理资料学习，会议纪要  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装 5 户，支架安装 1 户，电气安装6 户  **现场人员/机械**：施工人员30人，管理人员 1 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数 56户，电气安装完成累计 28 户，并网累计0户  **明日安排**：组件安装完成 8 户，逆变器 5 户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月25日 星期二天气：多云转小雨 气温： 28—33℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  业主、总包、监理方三方一起参加项目收工会议，总结汇报当天工作情况，目前总包单位各部门的进度情况以及遇到的困难和问题，业主领导对工作做出指导，指出当下应该及时沟通好外界干涉困难，内部之间团结一致；现场检查前两天安装整改的一户（吴学广），逆变器接地防火封堵防火泥被大雨冲掉一部分，要求施工单位重新进行封堵，并用胶带包裹住PVC管口；组件支架最后排横梁未加倒八字支撑或斜支撑，让施工单位立即整改，3天后复查合格  资料方面：每日日报审核，监理资料学习、会议纪要  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装 5 户，支架安装 0 户，电气安装1 户  **现场人员/机械**：施工人员30人，管理人员 1 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数 61户，电气安装完成累计 29 户，并网累计0户  **明日安排**：组件安装完成 8 户，逆变器 5 户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月26日 星期三天气：多云转小雨 气温： 28—33℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场：由于业主单位领导来检查工开工资料，现场没去，施工队只有一个队施工  资料方面：业主单位领导检查开工资料，修改开工资料；监理检查总包单位开工报审资料，每日日报审核，监理资料学习  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装 1 户，支架安装1 户，电气安装0户  **现场人员/机械**：施工人员8人，管理人员 1 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数 62户，电气安装完成累计 29 户，并网累计0户  **明日安排**：组件安装完成 8 户，逆变器2 户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月27日 星期四天气：多云转小雨 气温： 28—33℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：陪同业主单位领导下午到现场检查施工情况及进度情况，提出整改问题，及时整改并完成自查和监理、业主检查合格  资料方面：上午修改监理开工资料，查缺补漏；每日日报审核  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装 3 户，支架安装 1 户，电气安装 3 户  **现场人员/机械**：施工人员20人，管理人员 1 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数 62户，电气安装完成累计 29 户，并网累计0户  **明日安排**：组件安装完成 8 户，逆变器2 户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月28日 星期五天气：多云转小雨 气温： 28—33℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：上午给总包和施工队开会，下午下雨，没车去现场  资料方面：每日日报审核，周报汇总  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装 5 户，支架安装1户，电气安装 6 户  **现场人员/机械**：施工人员30人，管理人员 1 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数 69户，电气安装完成累计38 户，并网累计0户  **明日安排**：组件安装完成 8 户，逆变器2 户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月29日 星期六天气：大雨 气温： 24—30℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：没车去现场，通过施工队汇报现场情况，受台风及大雨影响，今日干活半天，督促施工单位将现场材料及工器具做好保护，雨天不能进行施工。  资料方面：每日日报审核  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装2户，支架安装 1 户，电气安装 3 户  **现场人员/机械**：施工人员30人，管理人员 1 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数 69户，电气安装完成累计38 户，并网累计0户  **明日安排**：组件安装完成5 户，逆变器3 户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月30日 星期日天气：大雨 气温： 24—30℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：没车去现场，通过施工队汇报现场情况，受台风及大雨影响，今日干活半天，督促施工单位将现场材料及工器具做好保护，雨天不能进行施工。  资料方面：每日日报审核  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装 2 户，支架安装 1 户，电气安装 3 户  **现场人员/机械**：施工人员30人，管理人员 1 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数 73户，电气安装完成累计42户，并网累计0户  **明日安排**：组件安装完成 5户，逆变器2 户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 7月31日 星期一天气：多云 气温： 24—30℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：今日对贺夫美、王光宴、徐行太三户农户进行现场检查，发现如下问题：  逆变器防火封堵不规范；逆变器接地PVC线管膨胀螺栓固定不牢固；组件安装表面不平整；支架安装时支架上面凹凸不平整；组件堆放不规范；以上问题以监理通知单方式通知施工单位及时整改，并与三日内整改完成并回复。  资料方面：每日日报审核，收工会会议纪要，监理检查记录，监理通知单  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装 3 户，支架安装 1 户，电气安装0 户  **现场人员/机械**：施工人员22人，管理人员 1 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数 76 户，电气安装完成累计 42 户，并网累计2户  **明日安排**：组件安装完成 8 户，逆变器2 户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |

# 监　理　日　记（ ）

日期： 2023年 8月1日 星期二天气：多云 气温： 24—30℃

**工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理工作及记录：  现场方面：今日没车去现场，施工队反馈现场情况，现场施工安全措施防控到位，站班会交底记录正常进行，提醒施工单位，近几日受台风影响支架必须安装牢固，螺栓必须打紧，防止大风天吹脱落  资料方面：每日日报审核  2、发现问题及处理措施：无  3、材料到货：无  4、安全文明情况：现场施工人员安全帽、反光背心正确佩戴，警示标识齐全，安全基本可控。  5、其它：无 | | |
| **施 工 情 况** | **承 包**  **单 位** | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| **苏州亚睿光伏科技有限公司** | **施工内容**：今日组件安装 户，支架安装 户，电气安装 户  **现场人员/机械**：施工人员22人，管理人员 1 人。  **项目进度**：组件安装完成累计户数 76 户，电气安装完成累计 42 户，并网累计2户  **明日安排**：组件安装完成 8 户，逆变器2 户 | |
| **其它事项** | | 无 | |
| **本日现场监理人员** | | | **张望** |
| **记录人：** | | **张 望 总监理工程师:** **高立标** | |