**监理日志**

日期：2023年07月 10日 天气： 多云

星期： 一 气温：26—35℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1、施工现场巡视检查、指导支架安装；  2、针对进入施工现场人员进行安全教育和技术交底；  3、对新进场逆变器进行进场检验（12台GW30K逆变器，资料齐全、外观良好）；  4、陪同国电投相关领导（张总）现场检查指导相关工作。  **经施工现场检查发现存在以下问题：**  **质量：**   1. 立柱焊接工艺粗糙的已改进； 2. 支架安装螺栓未紧固、确少垫片的已整改。   **安全：**   1. 施工现场、料库警示标识牌、消防灭火器材已配备齐全； 2. 三级配电箱未做相关检查记录（每日一检）。   针对上述问题，我监理部已要求施工单位加强施工现场质量管理力度，做好相应的安全技术交底工作。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 1、对进场施工人员进行进场安全技术交底并签字。  施工部位：支架安装、支架安装已完成0.01%。  施工人员：5人，管理人员：2人。 |
| 其 他 事 项 | 1. 施工现场技术管理人员已到位，已要求施工单位加强现场质量管理力度。 | |
| 本日现场监理人员 | | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |