监理日志

日期：2023年07月 16日                                 天气： 晴

星期： 日                                        气温：27—37℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 巡视检查施工现场相关施工情况； - 巡视检查仓库立柱焊接情况； - 对新进场施工人员进行安全教育、培训、交底，要求施工单位做好相应的安全防护工作。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 中国水利水电第十工程局有限公司 | - 城厢镇凡村班组施工人员5人，管理人员2人，进行立柱安装、支架安装； - 正龙乡东阳村新进场施工人员三级安全教育、培训。 累计施工情况： - 石牙村支架、组件安装完成； - 城厢镇红塘村支架安装完成、组件安装50%； - 城厢镇凡村支架安装完成70%. |
| 其他 | - 要求施工单位加快施工进度，尽快上报三级进度计划； - 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |