**监理日志**

日期：2023年07月 18日 天气： 中雨

星期： 二 气温：28—35℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：1. 巡视检查城厢镇红塘村台风后现场影响情况，经巡视检查暂未发现螺栓松动等情况；
2. 巡视检查仓库立柱焊接情况；（仍有漏焊等情况）
3. 组织组件厂家对组件运输、搬运、安装等进行技术交底。

 针对立柱焊接漏焊情况要求施工单位立即整改，做好相关技术交底，加大质量管理力度。 安全：1、因台风影响，要求施工单位加大对各施工点巡检力度，做好相关防护工作。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司  | 今日中雨未施工。累计施工情况：1. 石牙村支架、组件安装完成；
2. 城厢镇红塘村支架安装完成、组件安装完成；
3. 城厢镇凡村支架安装完成、组件安装完成20%；
4. 正龙乡东阳村立柱安装50%。
 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2. 要求施工单位增加施工队伍，力保进度计划完美实施。
 |
| 本日现场监理人员 | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |