**监理日志**

日期：2023年07月 19日 天气： 阴

星期： 三 气温：25—32℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：   1. 巡视检查仓库立柱焊接情况； 2. 组织组件厂家对施工班组长就组件运输、搬运、安装等进行技术交底； 3. 下午15点参加设计交底（腾讯会议）。   安全：  巡视检查过程中发现仓库三级配电箱接线不规范。已现场督促要求施工单位立即整改。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 今日施工现场未施工，仓库进行立柱焊接，焊接施工人员：4人。  累计施工情况：   1. 石牙村支架、组件安装完成； 2. 城厢镇红塘村支架安装完成、组件安装完成； 3. 城厢镇凡村支架安装完成、组件安装完成20%； 4. 正龙乡东阳村立柱安装50%。 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度； 2. 要求施工单位增加施工队伍，力保进度计划完美实施。 | |
| 本日现场监理人员 | | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |