**监理日志**

日期：2023年07月 23日 天气： 多云

星期：日 气温：26—35℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：1. 参加由业主组织相关技术交底、管理制度和奖惩制度的宣贯会；
2. 对正龙乡歪必新村接地施工进行现场指导；
3. 对正龙乡东阳村支架安装进行巡视检查。（仍存在缺少弹片、垫片、螺栓未紧固、安装角度不符合设计图纸要求等情况）

 安全：1. 今日安全工作在可控范围内。

针对以上问题：要求施工单位立即整改，及时做好相关技术交底，严格按照设计图纸要求施工。待整改完成经自检合格后及时向监理部报验，待验收合格后方可进行下道工序。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司  | 今日施工情况：1、1#班组（南泗大宝村）施工人员4人，支架安装完成；2、2#班组（城厢凡村）施工人员4人，支架安装完成；3、3#班组（正龙东阳村）施工人员4人，支架安装完成；4、4#班组（正龙白鸽村）施工人员4人，支架安装；5、5#班组（正龙歪必新村）施工人员4人，支架安装完成。累计施工情况：1. 石牙乡能子新村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成；
2. 城厢镇红塘村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成；
3. 城厢镇凡村支架安装完成；
4. 正龙乡东阳村支架安装完成；
5. 南泗大宝村支架安装完成；
6. 正龙乡歪必新村支架安装完成。
 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2. 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。
 |
| 本日现场监理人员 | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |