监理日志

日期：2023年07月 24日                                 天气： 多云

星期：一                                        气温：27—35℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 质量： - 巡视检查以前打样组件安装角度； - 巡视检查山峡村立柱安装施工情况、南泗大宝村支架安装施工情况； - 安全： - 今日安全工作在可控范围内。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 中国水利水电第十工程局有限公司 | - 今日施工情况： - 1、1#班组（南泗大宝村）施工2人，支架安装； - 2、2#班组（城厢凡村）施工 4人，组件安装； - 3、3#班组（正龙东阳村）施工 4人，组件安装； - 4、4#班组（正龙白鸽村）施工 4人，支架安装； - 5、5#班组（正龙歪必村）施工 4人，组件安装。 - 6、6#班组（山峡村）施工 5人，立柱安装. - 累计施工情况： - 石牙乡能子新村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成； - 城厢镇红塘村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成； - 城厢镇凡村支架安装完成； - 正龙乡东阳村支架安装完成； - 南泗大宝村支架安装完成； - 正龙乡歪必新村支架安装完成。 |
| 其他 | - 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度； - 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |