**监理日志**

日期：2023年07月 31日 天气： 多云

星期：一 气温：25—34℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：   1. 巡视检查南泗小六五村、南泗大宝村相关施工情况； 2. 对进场支架方管进行检验（资料齐全、外观良好、尺寸符合设计图纸要求）。 3. 对锚固螺栓拉拔试验进行见证、对进场原材料取样送检进行见证。   经检查，发现南泗大宝村支架安装仍存在安装螺栓未紧固等情况，已现场督促整改完成。  安全：  今日安全情况在可控制范围内。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 今日施工情况：  1、1#班组（南泗大宝村）施工4人，组件安装；  2、3#班组（正龙东阳村）施工4人，光伏线缆敷设；  3、8#班组（南泗小六五）施工4人，支架安装；  4、9#班组（南泗小六五）施工4人，支架安装；  5、10#班组（正龙大王村）施工4人，组件安装。  累计施工情况：   1. 石牙乡能子新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成； 2. 城厢镇红塘村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成； 3. 城厢镇凡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成； 4. 正龙乡东阳村（1户）支架安装完成、组件安装完成； 5. 南泗大宝村（1户）支架安装完成，组件安装进行中； 6. 正龙乡歪必新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、接地扁铁焊接完成； 7. 山峡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、MC4制作完成、逆变器接线完成； 8. 南泗读村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成。 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度； 2. 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。 | |
| 本日现场监理人员 | | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |