监理日志

日期：2023年12月 31日                                 天气： 多云

星期：   日                                    气温：14—25℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 质量： - 大湾镇兴安村委户主莫勋华4#测量接地电阻见证（3.78Ω）。 - 高安乡高连村委户主韦冬梅2#测量接地电阻见证（3.40Ω）。 - 高安乡高连村委户主韦冬梅1#测量接地电阻见证（3.80Ω）。 - 高安乡高台村委户主陆平伟测量接地电阻见证（3.16Ω）。 - 另有3户测量不符合要求，口头通知整改合格后复检 。 - 安全： - 安全文明施工在可控范围 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 中国水利水电第十工程局有限公司 | - 今日施工情况： - 石牙镇潭蓬村委楼现场支架安装，施工人员5人； - 大湾镇东番村村委楼韦秀文支架安装，施工人员5人； - 石牙镇牛角塘村委楼户主杨大好现场支架安装，施工人员4人； - 石牙镇黄峡村委楼户主韦启祥现场立柱安装，施工人员4人； - 高安镇高台旧村委户主陆平伟2现场组件安装，施工人员5人； - 石牙镇潭蓬村委楼户主江德占接线施工人员2人。 - 城厢镇林村小学户主覃隆茂1组件安装施工人员4人。 - 大湾镇蜜屋村委楼户主韦振华立柱安装，施工人员4人； - 累计施工情况： - 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）并网； - 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网； - 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）已并网； - 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）并网； - 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）已并网； - 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）并网； - 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网； - 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网； - 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）并网； - 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网； - 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网； - 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网； - 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网； - 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）并网； - 南泗乡高岭村（户主罗德得）安装完成（49张545W组件）已并网； - 城厢镇平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）已并网； - 城厢镇林村（户主韦凤英）安装完成（65张545W组件，0.035MW）已并网； - 大湾老塘步（户主左志完）安装完成（45张545W组件，0.025MW）已并网； - 大湾夏至村（户主何中秋）安装完成（38张545W组件，0.021MW）；已并网； - 城厢平安村（户主周秀）安装完成（55张545W组件，0.030MW）已并网； - 南泗乡古卜村（户主罗广扛）安装完成（54张545W组件，0.029MW）已并网； - 南泗乡古卜村（户主罗广路）安装完成（47张545W组件，0.266MW） - 兴宾区蒙村（户主覃家目）安装完成（49张545W组件，0,277MW）； - 城厢镇平安村（户主周秀）安装完成（45张545W组件，0.025MW） - 正龙乡东阳村（户主肖金昌）安装完成（60张545W组件，0.033MW）已并网； - 高安乡翁尧村（户主李以芳）安装完成（49张545W组件，0.027MW）已并网； - 大湾乡赤土村（户主韦立求）安装完成（40张545W组件，0.022MW）已并网； - 城厢镇背岭新村（户主韦生有）安装完成（40张545W组件，0.22MW）已并网； - 寺山镇东瓜村（户主黄龙读）安装完成（60张545W组件，0.033MW）； - 大湾乡双凌村（户主胡子敬）安装完成（70张545W组件，0.038MW）已并网； - 城厢镇平安村（户主韦建光）安装完成（49张545W组件，0.027MW）已并网； - 寺山镇中福村（户主韦家贵）安装完成（94张545W组件，0.051MW）； - 城厢镇红塘村（户主石永）安装完成（42张545W组件，0.023MW）已并网； - 大湾乡高龙村（户主叶水养）安装完成（36张545W组件，0.020MW）；已并网。 - 三五乡大桥村（户主韦玉辉）安装完成（45张545W组件，0.025MW）已并网； - 大湾乡王桂村（户主叶祖堂）安装完成（49张545W组件，0.027MW） - 大湾乡东番村（户主熊家发）安装完成（36张545W组件，0.020MW）已并网； - 三五乡大桥村（户主苏发）安装完成（55张550W组件，0.030MW） - 城厢镇林村（户主覃世专）安装完成（65张550W组件，0.035MW） - 大湾乡东番村（户主曾详海）安装完成（48张545W组件，0.026MW） - 南泗乡下莫新村（户主覃泽彩）安装完成（44张545W组件，0.024MW） - 城厢村委（户主张燕）安装完成（100张550W组件，0.055MW）已并网； - 三五乡中山村（户主韦付稳）安装完成（36张545W组件，0.020MW）已并网； - 南泗小六五村（户主谢立整）安装完成（55张545W组件，0.03MW）已并网； - 南泗小六五村（户主谢廷林）安装完成（50张545W组件，0.027MW）已并网； - 南泗读村（户主韦书瞧）安装完成（38张545W组件，0.021MW）已并网； - 寺山镇罗律村（户主覃爱琼）安装完成（50张545W组件，0.027MW）并网； - 城厢镇老背岭新村（户主韦汉昌）安装完成（54张545W组件，0.029MW）并网。 - 寺山镇大村（户主何祖焕）安装完成（112张550W组件，0.062MW）已并网； - 寺山镇宁村（户主黎骏读）安装完成（48张550W组件，0.026MW）已并网； - 城厢镇老横路村（户主肖欢详）安装完成（49张550W组件，0.027MW）并网； - 寺山镇新迢村（户主韦书电）安装完成（52张550W组件，0.029MW）并网。 - 城厢镇城厢村户主（李长松）安装完成（64张550W组件，0.035MW）并网； - 城厢镇木庙村（户主黄焕文）安装完成（60张550组件，0.033MW） - 寺山镇贺山村委（户主罗德项）安装完成（56张550组件，0.031MW） - 城厢镇五香村（户主何燕1）安装完成（42张545W组件，0.023MW）已并网； - 城厢镇五香村（户主何燕2）安装完成（45张545W组件，0.025MW）已并网； - 寺山镇大村（户主何祖乖）安装完成（55张545W组件，0.030MW）已并网 - 城厢镇平安村（户主黄恒彬）安装完成（44张550组件，0.024MW）已并网 - 良塘乡中央村（户主曾详金）安装完成（45张545组件，0.025MW） - 石牙乡迪房村（户主韦利）安装完成（55张550组件，0.030MW） - 寺山镇陈王村委（户主罗世化）安装完成（60张550组件，0.033MW）； - 寺山镇寺山村委（户主李勤忠）安装完成（ 91张550组件，0.050MW); - 城厢三合村 （户主韦日海）安装完成（40张550组件，0.022MW)已并网; - 正龙新村村委（户主韦威树1）安装完成（48张550组件，0.026MW); - 正龙新村村委（户主韦威树2）安装完成 （52张550组件，0.029MW); - 城厢马上村委（户主韦贵）安装完成（76张550组件，0.042MW); - 城厢镇镇府（户主廖智环1）安装完成（154张550组件，0.085MW)已并网; - 城厢镇政府（户主廖智环2）安装完成（60张550组件，0.033MW)已并网; - 城厢镇政府（户主廖智环3）安装完成（84张550组件，0.046MW)已并网; - 城厢镇政府（户主廖智环4）安装完成（110张550组件，0.061MW)已并网； - 寺山镇（户主李大志）安装完成（164张550组件，0.090MW）; - 正龙乡大安村委（户主詹德优1）安装完成（60张550组件，0.033MW）; - 正龙乡大安村委（户主詹德优2）安装完成（35张550组件，0.019MW）; - 南泗高岭村委（户主覃玉美1）安装完成（52张550组件，0.029MW）; - 南泗高龄村委（户主覃玉美2）安装完成（56张550组件，0.031MW）; - 寺山石塘村委（户主潘作很1）安装完成（90张550组件，0.050MW）; - 寺山石塘村委（户主潘作很2）安装完成（47张550组件，0.026MW）; - 正龙乡力村村委（户主韦光维1）安装完成（40张550组件，0.022MW）; - 正龙乡力村村委（户主韦光维2）安装完成（36张550组件，0.020MW）; - 城厢平洞村委（户主韦秀良1）安装完成（56张550组件，0.031MW）; - 正龙乡（户主肖瑞德）安装完成（44张550组件，0.024MW） - 城厢镇泗贯村委（户主凌青）安装完成（84张550组件，0.046MW）已并网； - 城厢镇都满村（户主梁丽）安装完成（56张550组件，0.030MW） - 城厢镇福隆村委（户主张贵松1）安装完成（52张550组件，0.029MW） - 城厢镇福隆村委（户主张贵松2）安装完成（31张545组件，0.017MW） - 城厢镇林村（户主韦凤英2）安装完成(36张550组件，0.020MW）； - 大湾乡兴安村（覃欢）安装完成（49张550组件，0.027MW）； - 正龙乡新村村委（韦威树3）安装完成（45张550组件，0.025MW）； - 城厢镇平洞村（韦秀良2）安装完成（38张550组件，0.021MW）； - 正龙屯口村委（韦祖挽）安装完成（42张550组件，0.023MW） - 城厢镇格兰村委（梁骏康1）安装完成（40张550组件，0.022MW） - 城厢镇格兰村委（梁骏康2）安装完成（81张550组件，0.045MW） - 大湾乡木梨村（左居金）安装完成（32张550组件，0.018MW）； - 寺山镇上水村委（户主腾官）安装完成（45张550组件，0.025MW）； - 南泗乡大宝村（户主谢国鸵2）安装完成（60张550组件，0.033MW）； - 三五乡陶马村（户主韦国宏）安装完成（77张550组件，0.042MW）。 - 南泗乡大宝村委（户主谢国舵2）安装完成（60张550组件，0.033MW）； - 南泗乡大宝村委（户主谢国舵1）安装完成（48张550组件，0.026MW）； - 寺山镇上水村委（户主腾官 ）安装完成（45张550组件，0.024MW）； - 寺山镇新步村委（户主 黄恒腾）安装完成（42张545组件，0.023MW）； - 南泗乡古辣村委（户主赵世亮）安装完成（54张545组件，0.029MW）； - 寺山镇高安杨村委 （户主张则文）安装完成（113张545组件，0.062MW）； - 南泗乡横岭村（户主江德格）安装完成（49张545组件，0.027MW）； - 三五乡陶马村委（户主韦国宏）安装完成（77张550组件，0.042MW）； - 高安乡村委（户主余超数）安装完成（56张550组件，0.031MW）； - 大湾乡商会中心（户主肖峰）安装完成（54张560组件，0.030MW）； - 高安乡高台村委（户主陆平伟1）安装完成（70张560组件，0.039MW）； - 大湾乡兴安村委（户主莫勋华1）安装完成（60张550组件，0.033MW）。 |
| 其他 | - 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度； - 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 王东、高文军、申加佳 |
| 记录人：高文军 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |