监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 07月17日星期 三 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 16-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场: |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情 况 | - 1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，基础梁土方回填完成40％。 - 2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护，二次室外墙砌筑完成65％，二次室电缆沟钢筋绑扎完成。 - 3.消防水泵房：底板混凝土养护。 - 4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。 - 5.330kV构架：基础混凝土养护。 - 6.配电装置：基础混凝土养护。 - 7.1#主变：基础混凝土养护。 - 8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护，基础梁土方回填完成100％；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护，筏板混凝土浇筑完成。 - 9.污水收集池：基础混凝土养护，墙板柱混凝土浇筑完成。 - 10.防火墙：防火墙混凝土养护，清水墙砌砖完成65％；SVG：垫层混凝土养护，基础混凝土浇筑完成。 - 11.电缆沟：垫层混凝土养护。 - 12.A1-5支架安装40组。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内 容 | - 1.升压站主控楼回填夯实检查。 - 2.升压站防火墙墙体砌筑检查。 - 3.光伏区支架安装检查巡视。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 光伏区支架安装巡视 | 光伏区支架安装巡视 |
| --- | --- |
| 光伏区支架安装巡视 | 光伏区支架安装巡视 |

| 升压站防火墙砌筑 |  |
| --- | --- |

监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 07月18日星期 四 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 18-27℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场: |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情 况 | - 1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，基础梁土方回填完成40％。 - 2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护，二次室外墙砌筑完成65％，二次室电缆沟钢筋绑扎完成。 - 3.消防水泵房：底板混凝土养护。 - 4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。 - 5.330kV构架：基础混凝土养护。 - 6.配电装置：基础混凝土养护。 - 7.1#主变：基础混凝土养护。 - 8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护，基础梁土方回填完成100％；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护，筏板混凝土浇筑完成。 - 9.污水收集池：基础混凝土养护，墙板柱混凝土浇筑完成。 - 10.防火墙：防火墙混凝土养护，清水墙砌砖完成65％；SVG：垫层混凝土养护，基础混凝土浇筑完成。 - 11.电缆沟：垫层混凝土养护。 - 12.A1-5支架安装40组。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内 容 | - 1.升压站现场巡视。 - 2.光伏区支架安装巡视。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | - 巡视检查发现以下问题：1.塔位组立塔:现场80T吊车进场未报审、吊装方案未报审。 2.作业安全措施:技术安全交底记录未见、作业警戒标志标牌缺失。3.安全工器具:安全带、防坠器、缆绳索具等未见自检合格标签、未及时报审。以上问题经现场复查已整改。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 升压站主控楼墙体砌筑 | 升压站地基回填检查 |
| --- | --- |
| 光伏区支架安装巡视 |  |

监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 07月19日星期 五 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 16-32℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场: |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情 况 | - 1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，基础梁土方回填完成40％。 - 2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护，二次室外墙砌筑完成65％，二次室电缆沟钢筋绑扎完成。 - 3.消防水泵房：底板混凝土养护。 - 4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。 - 5.330kV构架：基础混凝土养护。 - 6.配电装置：基础混凝土养护。 - 7.1#主变：基础混凝土养护。 - 8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护，基础梁土方回填完成100％；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护，筏板混凝土浇筑完成。 - 9.污水收集池：基础混凝土养护，墙板柱混凝土浇筑完成。 - 10.防火墙：防火墙混凝土养护，清水墙砌砖完成65％；SVG：垫层混凝土养护，基础混凝土浇筑完成。 - 11.电缆沟：垫层混凝土养护。 - 12.A1-5支架安装40组。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内 容 | - 升压站现场巡视。 - 2.今日对升压站、光伏区、送出线路进行防汛、安全专项检查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | 1.今日检查发现的问题已下发监理通知单，详见监理通知单024，监理工程师督促按照要求进行整改。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 监理人员升压站检查 | 升压站主控楼墙体砌筑 |
| --- | --- |
| 升压站挡土墙A-B段地基验槽 | 升压站挡土墙A-B段地基验槽 |

| 升压站防火墙墙体砌筑 |  |
| --- | --- |

监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 07月20日星期 六 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 15-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场: |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情 况 | - 1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，基础梁土方回填完成40％。 - 2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护，二次室外墙砌筑完成65％，二次室电缆沟钢筋绑扎完成。 - 3.消防水泵房：底板混凝土养护。 - 4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。 - 5.330kV构架：基础混凝土养护。 - 6.配电装置：基础混凝土养护。 - 7.1#主变：基础混凝土养护。 - 8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护，基础梁土方回填完成100％；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护，筏板混凝土浇筑完成。 - 9.污水收集池：基础混凝土养护，墙板柱混凝土浇筑完成。 - 10.防火墙：防火墙混凝土养护，清水墙砌砖完成65％；SVG：垫层混凝土养护，基础混凝土浇筑完成。 - 11.电缆沟：垫层混凝土养护。 12.A1-5支架安装10组，A1-4支架安装30组。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内 容 | - 1.升压站现场巡视。 - 2.光伏区支架安装巡视检查。 - 3.升压站雨水管沟、排油管沟混凝土浇筑。 - 4.升压站防火墙砌筑巡视检查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 35KV配电及构架装置基础回填压实 | 升压站防火墙砌筑 |
| --- | --- |
| 升压站雨水管沟、排油管沟混凝土浇筑 | 升压站主控楼沉降观测 |

| 配电装置基础补刷防腐漆 | 光伏区支架安装 |
| --- | --- |

监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 07月21日星期 日 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 15-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场: |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情 况 | - 1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，基础梁土方回填完成40％。 - 2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护，二次室外墙砌筑完成65％，二次室电缆沟钢筋绑扎完成。 - 3.消防水泵房：底板混凝土养护。 - 4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。 - 5.330kV构架：基础混凝土养护。 - 6.配电装置：基础混凝土养护。 - 7.1#主变：基础混凝土养护。 - 8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护，基础梁土方回填完成100％；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护，筏板混凝土浇筑完成。 - 9.污水收集池：基础混凝土养护，墙板柱混凝土浇筑完成。 - 10.防火墙：防火墙混凝土养护，清水墙砌砖完成65％；SVG：垫层混凝土养护，基础混凝土浇筑完成。 - 11.电缆沟：垫层混凝土养护。 - 12.A1-5支架安装10组，A1-4支架安装30组。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内 容 | - 1.升压站巡视。 - 2.升压站A-B段边坡施工巡视检查。 - 3.光伏区支架安装巡视检查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 主控楼墙体砌筑 | 支架安装 |
| --- | --- |
| 升压站A-B段边坡施工巡视检查 |  |

监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 07月22日星期 一 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 15-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场: |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情 况 | - 1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护。 - 2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护，二次室电缆沟钢筋绑扎完成。 - 3.消防水泵房：底板混凝土养护。 - 4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。 - 5.330kV构架：基础混凝土养护。 - 6.配电装置：基础混凝土养护。 - 7.1#主变：基础混凝土养护。 - 8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。 - 9.污水收集池：基础混凝土养护。 - 10.防火墙：防火墙混凝土养护，清水墙砌砖完成75％；SVG：垫层混凝土养护。 - 11.电缆沟：垫层混凝土养护。 - 12.A1-6支架安装30组，A1-4支架安装30组。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内 容 | - 1.升压站巡视。 - 2.防火墙、二次室墙体砌筑巡视检查。 - 3.光伏区支架安装巡视检查。 - 4.升压站A-B段边坡施工巡视。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | - 巡视检查工地未见异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 升压站A-B段边坡施工巡视 | 升压站二次室墙体砌筑 |
| --- | --- |
| 支架安装巡视 | 升压站防火墙墙体砌筑 |

监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 07月23日 星期 二 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 15-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场: |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情 况 | - 1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护。 - 2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护，二次室电缆沟钢筋绑扎完成。 - 3.消防水泵房：底板混凝土养护。 - 4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。 - 5.330kV构架：基础混凝土养护。 - 6.配电装置：基础混凝土养护。 - 7.1#主变：基础混凝土养护。 - 8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。 - 9.污水收集池：基础混凝土养护。 - 10.防火墙：防火墙混凝土养护，清水墙砌砖完成80％；SVG：垫层混凝土养护。 - 11.电缆沟：垫层混凝土养护。 - 12.A1-6支架安装30组，A1-4支架安装30组；A26支架安装13组，A11-2支架安装29组；A16-1围栏立柱基础浇筑176个，A16-1围栏网片安装200片。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内 容 | - 1.升压站巡视。 - 2.防火墙墙体砌筑巡视。 - 3.光伏区围栏施工巡视检查。 - 4.SVG1#配电装置基础梁、柱、钢筋验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 光伏区围栏施工巡视检查 | 光伏区围栏施工巡视检查 |
| --- | --- |
| 光伏区围栏施工巡视检查 | 光伏区支架安装 |

| 光伏区支架安装 |  |
| --- | --- |

监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 07月24日 星期 三 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 15-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场: |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情 况 | - 1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，基础梁土方回填完成100％，地沟开挖及钢筋绑扎完成，地圈梁砌砖及粉刷完成。 - 2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护，二次室外墙砌筑完成90％。 - 3.消防水泵房：底板混凝土养护。 - 4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。 - 5.330kV构架：基础混凝土养护。 - 6.配电装置：基础混凝土养护。 - 7.1#主变：基础混凝土养护。 - 8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。 - 9.污水收集池：基础混凝土养护。 - 10.防火墙：防火墙清水墙砌砖完成100％；SVG：垫层混凝土养护。 - 11.电缆沟：垫层混凝土养护，钢筋模板组立完成60％。 12.A26光伏组件支架安装完成20组；A11-2光伏组件支架安装完成23组；A1-6支架安装30组A1-4支架安装30组。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内 容 | - 1.升压站巡视。 - 2.A-B段挡土墙施工巡视检查。 - 3.防火墙墙体砌体巡视检查。 - 4.光伏区支架安装巡视检查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检查发现问题及处理措施 | - 今日按照整改回复单024至汇集站进行对应检查整改情况，经检查已全部整改完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 协调内容或 - 其他 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| A-B段挡土墙施工巡视检查 | 防火墙墙体砌体巡视检查 |
| --- | --- |
| 支架安装巡视 | 支架安装巡视 |

| 支架安装巡视 |  |
| --- | --- |

监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 07月25日 星期 四 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 15-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场: - 檩条和斜梁到货 |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情 况 | - 1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，二楼加气块砌筑完成30％。 - 2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护。 - 3.消防水泵房：底板混凝土养护。 - 4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。 - 5.330kV构架：基础混凝土养护。 - 6.配电装置：基础混凝土养护。 - 7.1#主变：基础混凝土养护。 - 8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。 - 9.污水收集池：基础混凝土养护。 - 10.防火墙：防火墙清水墙砌砖完成100％；SVG：垫层混凝土养护。 - 11.电缆沟：垫层混凝土养护，钢筋模板组立完成80％。 - 12.A1-6支架安装30组A1-4支架安装30组。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内 容 | - 1.升压站巡视。 - 2.光伏区支架安装巡视。 - 3.挡土墙A-B段浇筑前验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 支架安装 | 挡土墙A-B挡土墙浇筑前验收 |
| --- | --- |
| 升压站A-B段挡土墙混凝土试块取样、塌落度试验 | 升压站A-B段挡土墙混凝土试块取样、塌落度试验 |

监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 07月26日 星期 五 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 17-28℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场: - 1.檩条和斜梁到货 |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情 况 | - 1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，二楼加气块砌筑完成40％，地沟混凝土浇筑完成。 - 2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护。 - 3.消防水泵房：底板混凝土养护，钢筋模板组立模板组立完成40％。 - 4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。 - 5.330kV构架：基础混凝土养护。 - 6.配电装置：基础混凝土养护。 - 7.1#主变：基础混凝土养护。 - 8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。 - 9.污水收集池：基础混凝土养护。 - 10.防火墙：防火墙清水墙砌砖完成100％；SVG：垫层混凝土养护。 - 11.电缆沟：垫层混凝土养护，钢筋模板组立完成100％，底板混凝土浇筑完成。 - 12.A1-6支架安装30组A1-4支架安装30组。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内 容 | - 1.升压站巡视。 - 2.光伏区支架安装巡视。 - 3.升压站电缆沟砌筑、防火墙砌筑巡视。 - 4.35kV1#主变基础沉降观测。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 监理升压站巡视检查 | 升压站电缆沟砌筑巡视 |
| --- | --- |
| 防火墙砌筑巡视 | 监理人员对35kV1#主变基础沉降观测 |

| 监理人员对35kV1#主变基础沉降观测 |  |
| --- | --- |

监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 07月27日 星期 六 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 15-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场: |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情 况 | - 1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，二楼加气块砌筑完成50％，屋面岩棉板铺设完成100％，炉渣找坡完成50％。 - 2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护。 - 3.消防水泵房：底板混凝土养护，钢筋模板组立模板组立完成70％。 - 4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。 - 5.330kV构架：基础混凝土养护。 - 6.配电装置：基础混凝土养护。 - 7.1#主变：基础混凝土养护。 - 8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。 - 9.污水收集池：基础混凝土养护。 - 10.防火墙：防火墙清水墙砌砖完成；SVG：垫层混凝土养护。 - 11.电缆沟：混凝土养护。 - 12.A1-6支架安装30组A1-4支架安装30组。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内 容 | - 1.升压站巡视。 - 2.光伏区支架安装巡视。 - 3.A-B段挡土墙巡视检查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | - 巡视检查工地未见异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 升压站巡视 | 主控楼主体混凝土养护 |
| --- | --- |
| 升压站巡视 | 支架安装巡视 |

| 升压站消防水池支模巡视 | 升压站A-B段挡土墙施工巡视 |
| --- | --- |

监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 07月28日 星期 日 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 15-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场: |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情 况 | - 1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，二楼加气块砌筑完成60％，屋面岩棉板铺设完成100％，炉渣找坡完成100％。 - 2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护。 - 3.消防水泵房：底板混凝土养护，钢筋模板组立模板组立完成80％。 - 4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。 - 5.330kV构架：基础混凝土养护。 - 6.配电装置：基础混凝土养护。 - 7.1#主变：基础混凝土养护。 - 8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。 - 9.污水收集池：基础混凝土养护。 - 10.防火墙：防火墙清水墙砌砖完成；SVG：垫层混凝土养护。 - 11.电缆沟：混凝土养护。 - 12.A1-4支架安装30组。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内 容 | - 1.升压站主控楼二层加气块砌筑巡视。 - 2.光伏区支架安装监理人员检查。 - 3.1#主变基础沉降观测。 - 4.边坡A-B段挡土墙及边坡施工巡视。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | - 巡视检查工地未见异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 1#主变基础沉降观测 | 1#主变基础沉降观测 |
| --- | --- |
| SVG基础脚手架搭设巡视 | 支架安装巡视 |

| 边坡A-B段挡土墙及边坡施工巡视 | 主控楼二层加气块砌筑 |
| --- | --- |

监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 07月29日 星期 一 |  | 气候 |  | 多云 |  | 气温 | 15-24℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场: |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情 况 | - 1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，二楼加气块砌筑完成70％，屋面混凝土找平完成100％。 - 2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护，电缆沟底板混凝土浇筑完成。 - 3.消防水泵房：底板混凝土养护，钢筋模板组立模板组立完成85％。 - 4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。 - 5.330kV构架：基础混凝土养护。 - 6.配电装置：基础混凝土养护。 - 7.1#主变：基础混凝土养护。 - 8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。 - 9.污水收集池：基础混凝土养护。 - 10.防火墙：防火墙清水墙砌砖完成；SVG：垫层混凝土养护。 - 11.电缆沟：混凝土养护。 - 12.A1-4支架安装30组。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内 容 | - 1.升压站主控楼二层加气块砌筑巡视。 - 2.光伏区支架安装监理人员检查。 - 3.边坡A-B段挡土墙及边坡施工巡视。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | - 巡视检查工地未见异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 主控楼二层加气块砌筑 | 电缆沟支模巡视 |
| --- | --- |
| 汇集站A-B挡土墙施工 | 支架安装巡视 |

| 35KV配电及构架装置基础沉降观测 | 35KV配电及构架装置基础沉降观测 |
| --- | --- |

监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 07月30日 星期 二 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 15-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场: |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:44人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情 况 | - 1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，地沟砌砖完成60％。 - 2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟底板混凝土养护。屋面岩棉板铺设及炉渣找坡完成100％。 - 3.消防水泵房：底板混凝土养护，钢筋模板组立90％。 - 4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。 - 5.330kV构架：基础混凝土养护。 - 6.配电装置：基础混凝土养护。 - 7.1#主变：基础混凝土养护。 - 8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。 - 9.污水收集池：基础混凝土养护。 - 10.防火墙：防火墙清水墙砌砖完成；SVG：垫层混凝土养护。 - 11.电缆沟：混凝土养护。 - 12.A1-6支架安装30组。 - 13.边坡A-B段挡土墙及边坡施工累计完成率36%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内 容 | - 1.汇集站A-B挡土墙施工巡视。 - 2.光伏区支架安装监理人员检查。 - 3.消防水泵房钢筋模板组立巡视检查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 330KV二次室顶面找平 | 330KV二次室室内电缆沟钢筋整改巡视 |
| --- | --- |
| 汇集站A-B挡土墙施工 | 330KV二次室顶面找平 |

| 支架安装巡视 | 330KV二次室顶面找平 |
| --- | --- |

监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 07月31日 星期 三 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 15-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场: |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:44人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情 况 | - 1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，地沟砌砖完成80％。 - 2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟底板混凝土养护。屋面混凝土找平层浇筑完成。 - 3.消防水泵房：底板混凝土养护，钢筋模板组立95％。 - 4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。 - 5.330kV构架：基础混凝土养护。 - 6.配电装置：基础混凝土养护。 - 7.1#主变：基础混凝土养护。 - 8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。 - 9.污水收集池：基础混凝土养护。 - 10.防火墙：防火墙清水墙砌砖完成；SVG：垫层混凝土养护。 - 11.电缆沟：混凝土养护。 - 12.A1-6支架安装30组，A1-4支架安装30组。 - 13.边坡A-B段挡土墙及边坡施工累计完成率38%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内 容 | - 1.汇集站A-B挡土墙施工巡视。 - 2.光伏区支架安装监理人员检查。 - 3.35KV1#配电基础定位放线监理人员巡视检查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 汇集站A-B挡土墙施工巡视 | 35KV1#配电基础定位放线 |
| --- | --- |
| 35KV1#配电基础定位放线 | 电缆沟支模巡视 |

| 支架安装巡视 | 汇集站二次室墙体砌筑 |
| --- | --- |