### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年 08月22日 星期 四 | | 气候 | | 晴 | | 气温 | 16-34℃ |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | | | | | 材料进场: | | | |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:40人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. | | | | |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 | | | | |
| 施工部位进度情  况 | 1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护。  2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟混凝土养护。  3.消防水泵房：主体结构混凝土养护。  4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。  5.330kV构架：基础混凝土养护。  6.配电装置：基础混凝土养护。  7.1#主变：基础混凝土养护；站用变、直流室、蓄电池室：垫层混凝土养护。  8.35kV1#配电室：主体结构混凝土养护。  9.污水收集池：基础混凝土养护。  10.防火墙：基础混凝土养护；SVG：基础混凝土养护。  11.电缆沟：电缆沟混凝土养护；室外管沟：消防管道开挖完成35％。  12.A1-1支架安装30组。  13.边坡A-B段挡土墙及边坡施工累计完成率81%；边坡E-F段挡土墙及边坡施工累计完成率52%。  14.围墙：基础混凝土养护，围墙砌砖完成20％。 | | | | | | | |
| 监理今日工作内 容 | 1.汇集站A-B段、E-F段挡土墙、边坡施工巡视。  2.光伏区支架安装监理人员巡视。  3.汇集站构架吊装监理人员安全旁站、安装检查，施工人员交底。  4.汇集站消防管沟开挖深度检查。 | | | | | | | |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 | | | | | | | |
| 协调内容或  其他 | 无 | | | | | | | |
| 记录人 | | 孙翔 | | 总监签阅 | | 胡斌 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| IMG_20240822_092631805 | IMG_20240822_093704963 |
| 汇集站E-F挡土墙、边坡施工巡视 | 汇集站构架吊装监理人员安全旁站 |
| IMG_20240822_094541393 | **IMG_20240822_092245444** |
| 汇集站A-B挡土墙、边坡施工巡视 | 消防管沟开挖深度检查 |

|  |  |
| --- | --- |
| IMG_20240822_091807592 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 围墙砌筑巡视 | 支架安装 |