### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年 08月08日 星期 四 | | 气候 | | 阴 | | 气温 | 16-25℃ |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | | | | | 材料进场: | | | |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:65人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. | | | | |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 | | | | |
| 施工部位进度情  况 | 1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护。  2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟底板混凝土养护。屋面混凝土找平层养护。电缆沟边墙模板组立完成100％。  3.消防水泵房：主体结构混凝土养护。  4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。  5.330kV构架：基础混凝土养护。  6.配电装置：基础混凝土养护。  7.1#主变：基础混凝土养护。  8.35kV1#配电室：基础混凝土养护，梁柱钢筋绑扎完成60％。  9.污水收集池：基础混凝土养护。  10.防火墙：基础混凝土养护；SVG：基础混凝土养护。  11.电缆沟：底板混凝土养护，电缆沟开挖完成10米。  12.A1-1支架安装30组，A1-4支架安装30组；A30围栏网片安装400片。  13.边坡A-B段挡土墙及边坡施工累计完成率55%；边坡E-F段挡土墙及边坡施工累计完成率29%。 | | | | | | | |
| 监理今日工作内 容 | 1.汇集站A-B挡土墙施工巡视。  2.光伏区支架安装监理人员检查。  3.35KV配电及构架装置基础回填、压实巡视检查。  4.35kV1#配电室梁柱钢筋绑扎巡视检查。  5.今日站内集电线路开工。 | | | | | | | |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 | | | | | | | |
| 协调内容或  其他 | 无 | | | | | | | |
| 记录人 | | 孙翔 | | 总监签阅 | | 胡斌 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **b90ff725710b3d70a274e05f6de3219** | 567356e3b3f52342b357e63a0deb5fb |
| 汇集站A-B挡土墙施工巡视 | 35kV1#配电室梁柱钢筋绑扎巡视检查 |
| 3c95dda49d74f5896057c7b200484b3 | 8dded70587dfca27ce598709e699eee |
| 35KV配电及构架装置基础回填、压实 | 站内集电线路开工 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3e5e1ea91efba4f1ba18725c126c06c | 微信图片_20240808203959 |
| 站内集电线路开工对施工人员安全技术交底 | 光伏区支架安装巡视 |