### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 08月12日 星期 一  | 气候 | 晴 | 气温 | 16-30℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场: |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:68人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |
| 施工部位进度情况 | 1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护。2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟底板混凝土养护，电缆沟模板加固。3.消防水泵房：主体结构混凝土养护。4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。5.330kV构架：基础混凝土养护。6.配电装置：基础混凝土养护。7.1#主变：基础混凝土养护。8.35kV1#配电室：基础混凝土养护，梁柱钢筋绑扎完成90％。柱模板组立完成70％。9.污水收集池：基础混凝土养护。10.防火墙：基础混凝土养护；SVG：基础混凝土养护。11.电缆沟：基础混凝土养护。12.A1-5支架安装30组。13.边坡A-B段挡土墙及边坡施工累计完成率63%；边坡E-F段挡土墙及边坡施工累计完成率35%。 |
| 监理今日工作内 容 | 1.汇集站A-B挡土墙施工巡视。2.光伏区支架安装监理人员检查。3.集电线路IN2#塔基开挖巡视。4.汇集站雨水井水管预埋。5.35KV1#配电室钢筋模板施工巡视。 |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |
| 协调内容或其他 |  无 |
| 记录人 | 孙翔 | 总监签阅 | 胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| f1294a4824d9b22dc24078af8776092 | bff74ae94129d44ea9fff5d85f8c0ef |
| 汇集站A-B挡土墙施工巡视 |  35KV1#配电室巡视 |
| cd6bf40454fd99de430d8cfd030c684 | fdeae56574a0660ebf8450fbeb66cef |
| 汇集站雨水井水管预埋巡视 | 集电线路IN2#塔基开挖巡视 |

|  |  |
| --- | --- |
| 6ad6ab0dd17438d467763b295e14e8c | 微信图片_20240812205938 |
| 集电线路IN2#塔基开挖巡视 | 支架安装 |