### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 08月17日 星期 六  | 气候 | 晴 | 气温 | 16-30℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场: |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:50人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |
| 施工部位进度情况 | 1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护。2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟底板混凝土养护，电缆沟模板加固。3.消防水泵房：主体结构混凝土养护。4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。5.330kV构架：基础混凝土养护。6.配电装置：基础混凝土养护。7.1#主变：基础混凝土养护；站用变、直流室、蓄电池室：垫层模板组立完成。8.35kV1#配电室：基础混凝土养护。9.污水收集池：基础混凝土养护。10.防火墙：基础混凝土养护；SVG：基础混凝土养护。11.电缆沟：电缆沟混凝土养护，电缆沟模板组立完成40米。12.A1-1支架安装30组；A1-3支架安装30组。13.边坡A-B段挡土墙及边坡施工累计完成率71%；边坡E-F段挡土墙及边坡施工累计完成率42%。14.围墙：基础混凝土养护，围墙砌砖完成8％。 |
| 监理今日工作内 容 | 1.汇集站A-B挡土墙浇筑旁站。2.光伏区支架安装监理人员巡视。3.汇集站施工巡视 |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |
| 协调内容或其他 |  无 |
| 记录人 | 孙翔 | 总监签阅 | 胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| 8d65baa0c77fb62618d9a9d81f1733a | 99750c789c4084169b6b3e52c9fc562 |
| 汇集站A-B挡土墙浇筑旁站 |  汇集站施工巡视 |
| ce2aafc4f005d4f423ea910e14381ea | **e7365f8ef13c745ffb6fe1f0b5e070f** |
| 汇集站施工巡视 | 汇集站施工巡视 |

|  |  |
| --- | --- |
| 微信图片_20240817202548 | c4582e9efbc8a2f1d5c80826e96dfd1 |
| 支架安装 | 支架安装 |