### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年 09月03日 星期 二 | | 气候 | | 中雨 | | 气温 | 16-22℃ |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | | | | | 材料进场: | | | |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:31人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. | | | | |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 | | | | |
| 施工部位进度情  况 | 1.汇集站主控楼：主体结构混凝土养护，一楼加气块砌筑完成80％。  2.汇集站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟混凝土养护。  3.消防水泵房：主体结构混凝土养护。  4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。  5.330kV构架：基础混凝土养护。  6.配电装置：基础混凝土养护。  7.1#主变：基础混凝土养护；站用变、直流室、蓄电池室：垫层混凝土养护，底板钢筋绑扎完成40％。  8.35kV1#配电室：主体结构混凝土养护。  9.污水收集池：主体结构混凝土养护。  10.防火墙：基础混凝土养护；SVG：基础混凝土养护。  11.电缆沟：电缆沟混凝土养护；室外管沟：消防管道开挖完成35％。  12.A1-4支架安装30组。  13.边坡A-B段挡土墙及边坡施工累计完成率93%；边坡E-F段挡土墙及边坡施工累计完成率60%。  14.围墙：基础混凝土养护，围墙砌砖完成34％。 | | | | | | | |
| 监理今日工作内 容 | 1.今日中雨，现场未施工，监理人员查看图纸，梳理监理资料。 | | | | | | | |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 | | | | | | | |
| 协调内容或  其他 | 无 | | | | | | | |
| 记录人 | | 孙翔 | | 总监签阅 | | 胡斌 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| c898221af0b0e6e1d0459de812ca5f9 | ee12a581c851e18dfa33fcea3381f9f |
| 监理人员查看图纸 | 监理人员查看图纸 |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |