### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 09月23日 星期 一  | 气候 | 晴 | 气温 | 16-24℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场: |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:31人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |
| 施工部位进度情况 | 1.汇集站主控楼：主体结构混凝土养护，一楼加气块砌筑完成80％。2.汇集站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟混凝土养护。3.消防水泵房：主体结构混凝土养护。4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。5.330kV构架：基础混凝土养护。6.配电装置：基础混凝土养护。7.1#主变：基础混凝土养护；站用变、直流室、蓄电池室：垫层混凝土养护，底板钢筋绑扎完成40％。8.35kV1#配电室：主体结构混凝土养护。9.污水收集池：主体结构混凝土养护。10.防火墙：基础混凝土养护；SVG：基础混凝土养护。11.电缆沟：电缆沟混凝土养护；室外管沟：消防管道开挖完成35％。12.A1-4支架安装20组。13.边坡A-B段挡土墙及边坡施工累计完成率93%；边坡E-F段挡土墙及边坡施工累计完成率60%。14.围墙：基础混凝土养护，围墙砌砖完成34％。 |
| 监理今日工作内 容 | 1. 汇集站现场未施工，监理人员查看图纸，梳理监理资料。
2. 签署施工资料。
3. 光伏区A1-4支架安装巡视。
 |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |
| 协调内容或其他 |  无 |
| 记录人 | 孙翔 | 总监签阅 | 胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| 00b0299453519b4a42977a1dd3daf0a |  |
| 支架安装 |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |