### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年 09月27日 星期 五 | | 气候 | | 晴 | | 气温 | 14-22℃ |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | | | | | 材料进场: | | | |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. | | | | |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 | | | | |
| 施工部位进度情  况 | 今日施工：  一、光伏区：  1.A1-4支架安装10组；A1-1支架安装10组。  二、汇集站：  1.汇集站主控楼墙面抹灰45%。  2.事故油池：上人孔混凝土浇筑。  3.生活蓄水池：主体结构混凝土养护，上人孔混凝土浇筑。  4.1#主变：主变油坑混凝土养护。  5.消防水泵房：上人孔模板组立。  6.室外管沟:6＃7＃雨水井砌筑，18＃19＃20＃水封井模板组立  7.围墙：基础混凝土养护，围墙砌砖完成36％。  三、送出线路：  1.基坑开挖G25完成40%，G17钢筋绑扎、支模完成100%。  2.铁塔组立G15完成100%。  四、集电线路：  1.基础开挖：EFN21；支模GHN19-GHN20、EFN16-EFN17已完成。 | | | | | | | |
| 监理今日工作内 容 | 1.汇集站现场巡视。  2.签署施工资料。  3.光伏区支架安装巡视。  4.集电线路基础开挖安全巡视检查。 | | | | | | | |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 | | | | | | | |
| 协调内容或  其他 | 无 | | | | | | | |
| 记录人 | | 高治斌 | | 总监签阅 | | 胡斌 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 汇集站施工巡视 | 汇集站施工巡视 |
| 微信图片_20240927193303 | **15f5202ef7eae3c4f5b8948aa665bd1** |
| 支架安装巡视 | 送出线路铁塔组立巡视 |

|  |  |
| --- | --- |
| **44337e4d25ff90a573bac55bfcf953a** | C:/Users/Y1518/Desktop/微信图片_20240927185102.jpg微信图片_20240927185102 |
| 送出线路钢筋绑扎检查 | 集电线路基坑开挖巡视 |