### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 09月28日 星期 六  | 气候 | 晴 | 气温 | 14-20℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场: |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |
| 施工部位进度情况 | 今日施工：一、光伏区：1.A1-4支架安装10组；A1-1支架安装10组。二、汇集站：1.汇集站主控楼墙面抹灰50%。2.35kV配电室：-1.8米植墙、圈梁钢筋。3.电缆沟：电缆沟底板模板组立。4.室外管沟:18＃19＃20＃水封井模板组立。5.站用变：基础模板组立。6.围墙：围墙柱子拆模，墙体砌砖完成38％。三、送出线路：1.基础浇筑G17完成100%。2.铁塔组立G22完成70%。四、集电线路：1. 基础浇筑：GHN18 EFN20 EFN15已完成。 |
| 监理今日工作内 容 | 1.汇集站现场巡视。2.签署施工资料。3.光伏区支架安装巡视。4.集电线路基础开挖安全巡视检查。 |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |
| 协调内容或其他 |  无 |
| 记录人 | 高治斌 | 总监签阅 | 胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 汇集站施工巡视 | 汇集站施工巡视 |
|  | **85f9b1838f83f2802031fc83bd87994** |
| 汇集站施工巡视 | 送出线路铁塔组立巡视 |

|  |  |
| --- | --- |
| **967d76a3a63a989026788303850294b** | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 集电线路基坑浇筑旁站巡视 | 支架安装巡视 |