监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 10月14日 星期 一 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 18-20℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场: |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情 况 | - 今日施工： - 一、光伏区： 1.A1-4支架安装15组，A1-1支架安装10组。 - 二、汇集站： - 1.汇集站主控楼墙面抹灰90%。 - 2.汇集站接地变模板支模巡视。 - 3.围墙砌筑，雨水管沟开挖安全巡视。 - 三、送出线路： - 1.G4铁塔组立，G9基坑开挖。 - 四、集电线路： 1.基础浇筑：IN1 FN3 GHN5已完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内 容 | - 1.光伏区支架安装巡视。 - 2.汇集站施工巡视。 - 3.送出线路铁塔组立安全巡视，基坑挖孔检查。 - 4.集电线路基础浇筑前验收、基础浇筑旁站。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 高治斌 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 汇集站施工巡视 | 集电线路基础浇筑前验收 |
| --- | --- |
| 送出线路铁塔组立巡视 | 送出线路基坑挖孔检查巡视 |

| 集电线路基础浇筑前验收 | 集电线路基础浇筑前验收 |
| --- | --- |