### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 10月22日 星期 二  | 气候 | 多云 | 气温 | 6-13℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场: |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |
| 施工部位进度情况 | 今日施工：一、光伏区：1.A1-6支架安装8组。二、汇集站：1.站用变、直流室、蓄电池室钢筋绑扎。2.电缆沟模板组立。3.E-F段边坡施工。三、送出线路：1.送出线路G12基坑开挖，G17铁塔组立。四、集电线路：1.绑扎钢筋：EFN9完成90%，FN7，8完成50%，GHN9浇筑完成。 |
| 监理今日工作内 容 | 1.光伏区支架安装巡视。2.汇集站用变、直流室、蓄电池室钢筋绑扎检查。3.送出线路基坑开挖巡视、钢筋绑扎检查，铁塔组立安全巡视。4.集电线路钢筋笼绑扎巡视检查、基础浇筑旁站检查。 |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |
| 协调内容或其他 |  无 |
| 记录人 | 高治斌 | 总监签阅 | 胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 汇集站电缆沟支模 | 站用变、直流室、蓄电池室钢筋绑扎 |
| IMG_20241021_094901192 | **20241022_185051** |
| 基坑钢筋检查 | 铁塔组立安全巡视 |

|  |  |
| --- | --- |
| b203fc10848bca6b6649448ef3d9ceb | 20241022_185115 |
| 集电线路钢筋笼绑扎 | 送出线路巡视 |