监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 10月23日 星期 三 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 6-13℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场: |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情 况 | - 今日施工： - 一、光伏区： - 1.未施工。 - 二、汇集站： - 1.站用变、直流室、蓄电池室钢筋绑扎。 - 2.电缆沟钢筋绑扎、模板组立。 - 3.E-F段边坡施工。 - 三、送出线路： - 1.送出线路G12基坑浇筑。 - 四、集电线路： - 1.绑扎钢筋：EFN9完成100%，FN7，8完成100%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内 容 | - 1.光伏区支架安装巡视。 - 2.汇集站电缆沟支模巡视检查，站用变、直流室、蓄电池室柱、梁钢筋模板验收。 - 3.送出线路基坑开挖巡视、钢筋绑扎检查，铁塔组立安全巡视。 - 4.集电线路钢筋笼绑扎巡视检查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | - 汇集站验收过程中发现以下问题：1.站用变、直流室、蓄电池室柱、梁预埋接地扁铁搭接面积不足。2.接地扁铁搭接处型号不符，且未刷防腐漆。该质量问题已下发监理通知单，并要求整改完成后通知监理部复验，合格后进行下道工序施工。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 高治斌 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 汇集站电缆沟支模 | 站用变、直流室、蓄电池室柱、梁钢筋模板验收 |
| --- | --- |
| 站用变、直流室、蓄电池室柱、梁钢筋模板验收 | 边坡施工巡视 |

| 集电线路钢筋笼绑扎 | 送出线路巡视 |
| --- | --- |