### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 10月25日 星期 五  | 气候 | 小雨转阴 | 气温 | 2-11℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场: |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |
| 施工部位进度情况 | 今日施工：一、光伏区：1.未施工。二、汇集站：1.汇集站配电室钢筋施工。2.电缆沟钢筋绑扎、模板组立。3.A-B段边坡施工。三、送出线路：1.送出线路G41铁塔组立。四、集电线路：1.未施工。 |
| 监理今日工作内 容 | 1.汇集站配电室钢筋施工巡视。2.汇集站电缆沟支模巡视检查。3.送出线路G41铁塔组立安全巡视。 |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |
| 协调内容或其他 |  无 |
| 记录人 | 高治斌 | 总监签阅 | 胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| **91b4bfe863f599ce03f0b0c68f11569** | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 汇集站边坡施工巡视 | 汇集站配电室钢筋施工 |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | **G41** |
| 电缆沟模板支模 | 送出线路G41铁塔组立 |

|  |  |
| --- | --- |
| **d0b97a6ae9a6cdc26dbf2d020712270** | IMG_20241018_154047 |
| 送出线路G41铁塔组立 | 汇集站巡视 |