### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 10月26日 星期 六  | 气候 | 阴 | 气温 | 2-11℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场: |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |
| 施工部位进度情况 | 今日施工：一、光伏区：1.未施工。二、汇集站：1.汇集站配电室钢筋施工。2.电缆沟钢筋绑扎、模板组立。3.A-B段边坡施工。三、送出线路：1.送出线路G41、G45铁塔组立。四、集电线路：1.GHN4浇筑完成。 |
| 监理今日工作内 容 | 1.集电线路GHN4基坑浇筑巡视旁站。2.汇集站电缆沟钢筋、模板浇筑前验收。3.送出线路G41、G45铁塔组立安全巡视。 |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |
| 协调内容或其他 |  无 |
| 记录人 | 高治斌 | 总监签阅 | 胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 277ced52bfc533e66399a3c6cb3a579 |
| 汇集站电缆沟钢筋、模板浇筑前验收 | 汇集站电缆沟钢筋、模板浇筑前验收 |
| 07333b3a61b941511b22a2dafe88929 | **G45** |
| 汇集站电缆沟钢筋、模板浇筑前验收 | 送出线路G45铁塔组立 |

|  |  |
| --- | --- |
| **726d3a0ad9ba7f693be39e697ec612a** | a5b2c42157700dbfed0f6c2dc4f91e9 |
| 送出线路G41铁塔组立 | 集电线路GHN4基坑浇筑巡视旁站 |