### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年 10月27日 星期 天 | | 气候 | | 阴 | | 气温 | 2-11℃ |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | | | | | 材料进场: | | | |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. | | | | |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 | | | | |
| 施工部位进度情  况 | 今日施工：  一、光伏区：  1.未施工。  二、汇集站：  1.汇集站配电室钢筋施工。  2.电缆沟钢筋绑扎、模板组立。  3.A-B段边坡施工。  三、送出线路：  1.送出线路G45铁塔组立。  四、集电线路：  1.EFN21开挖完成88%，GHN8，GaN1完成浇筑完成。 | | | | | | | |
| 监理今日工作内 容 | 1.集电线路基坑浇筑巡视旁站。  2.汇集站汇集站配电室电缆沟钢筋验收。  3.送出线路G45铁塔组立安全巡视。 | | | | | | | |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 | | | | | | | |
| 协调内容或  其他 | 无 | | | | | | | |
| 记录人 | | 高治斌 | | 总监签阅 | | 胡斌 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 8672dca1c7580b3a32fe49a1a680b85 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 汇集站电缆沟钢筋、模板浇筑前验收 | 汇集站电缆沟钢筋、模板浇筑前验收 |
| df2d05e29aa8df2c5a702ee961b7e5b | **79145377dcc37cd7199cf4ae949b00c** |
| 汇集站电缆沟钢筋、模板浇筑前验收 | 汇集站电缆沟钢筋、模板浇筑前验收 |

|  |  |
| --- | --- |
| **G45-3** |  |
| 送出线路G45铁塔组立 | 集电线路基坑浇筑巡视旁站 |