### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 10月30日 星期 三  | 气候 | 多云 | 气温 | 5-11℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场: |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |
| 施工部位进度情况 | 今日施工：一、光伏区：1.未施工。二、汇集站：1.汇集站雨水井砌筑。2.电缆沟钢筋绑扎、模板组立。3.A-B段边坡施工。三、送出线路：1.送出线路G43铁塔组立。2.铁塔组立G42铁塔组立。四、集电线路：1.GHN3浇筑完成。 |
| 监理今日工作内 容 | 1.集电线路基坑验收。2.汇集站主控楼吊篮专项安全检查。3.电缆沟钢筋绑扎、模板组立巡视检查。4.送出线路G42、G43铁塔组立安全巡视。 |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |
| 协调内容或其他 |  无 |
| 记录人 | 高治斌 | 总监签阅 | 胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| a090fd919f679450b4249ff8ae72058 | 70ebeee3b0b32877e123242e56bb695 |
| 汇集站主控楼吊机专项检查 | 汇集站主控楼吊机专项检查 |
| 7c3249deea7cd24baa289a01dde45fe | **8022e354b7ee3fc5ec321a85e9cfa7f** |
| 汇集站主控楼吊机专项检查 | 集电线路GHN3塔基基础浇筑前验收 |

|  |  |
| --- | --- |
| **6763df0936d243239e7253646168e18** | 736a1d84da8d1eb0265a070624dd30d |
| 集电线路GHN3塔基基础浇筑前验收 | 集电线路基坑验收 |