### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 10月03日 星期 四  | 气候 | 阴 | 气温 | 14-20℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场: |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |
| 施工部位进度情况 | 今日施工：一、光伏区：1.A1-1支架安装10组，A1-4支架安装10组。二、汇集站：1.汇集站主控楼墙面抹灰62%。2.消防水泵房模板支模。3.室外管沟: 雨水井砌筑。三、送出线路：1.G17地面组装完成80%。2.G14塔基基础浇筑完成。四、集电线路：1. EFN12 13，ABN27绑扎钢筋。 |
| 监理今日工作内 容 | 1.汇集站现场巡视。2.签署施工资料。3.送出线路铁塔组立安全巡视。 |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |
| 协调内容或其他 |  无 |
| 记录人 | 高治斌 | 总监签阅 | 胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 汇集站施工巡视 | 汇集站施工巡视 |
| **G14-1** | C:/Users/Y1518/Desktop/微信图片_20241003193003.jpg微信图片_20241003193003 |
| 送出线路塔基浇筑旁站巡视 | 集电线路施工巡视 |

|  |  |
| --- | --- |
| **G17** | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 送出线路塔基组立巡视 | 支架安装巡视 |