### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 10月09日 星期 三  | 气候 | 阴 | 气温 | 18-19℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场: |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |
| 施工部位进度情况 | 今日施工：一、光伏区：1.A1-4支架安装15组。二、汇集站：1.汇集站主控楼墙面抹灰75%。2.消防水泵房模板支模。3.围墙砌筑、雨水管沟开挖。三、送出线路：1.G14铁塔组立。四、集电线路：1. 塔基基础浇筑GHN7。 |
| 监理今日工作内 容 | 1.汇集站现场巡视。2.签署施工资料。3.送出线路铁塔组立安全巡视。4.集电线路塔基浇筑前验收、浇筑旁站。 |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查1.施工现场杂乱，钢筋、地脚螺栓未集中堆放且无防护措施。2.个别挖孔完成的基坑无防护措施。该问题已整改完成并回复。 |
| 协调内容或其他 |  无 |
| 记录人 | 高治斌 | 总监签阅 | 胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 汇集站施工巡视 | 汇集站施工巡视 |
| **343be43f9630283bbd28b1612e6abd7** | **b62f01e4a5cc2f61ee29e8f63f83e99** |
| 送出线路铁塔组立巡视 | 集电线路基础浇筑旁站 |

|  |  |
| --- | --- |
| **a91a786f670059f41a3619d691537d2** | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 集电线路基础浇筑验收、复测 | 支架安装巡视 |