监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 10月10日 星期 四 |  | 气候 |  | 阴 |  | 气温 | 18-19℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场: |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情 况 | - 今日施工： - 一、光伏区： 1.A1-4支架安装15组，A1-1支架安装10组。 - 二、汇集站： - 1.汇集站主控楼墙面抹灰75%。 - 2.消防水泵房模板支模。 - 3.围墙砌筑、雨水管沟开挖。 - 4.电缆沟浇筑。 - 三、送出线路： - 1.G14铁塔组立。 - 四、集电线路： 1. 拆模：GHN7 IN4 EFN20 GHN18 GHN19 GHN20已完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内 容 | - 1.光伏区支架安装巡视。 - 2.签署施工资料。 - 3.送出线路铁塔组立安全巡视。 - 4.汇集站消防水泵房屋面钢筋模板验收。 - 5.汇集站站用变、直流室、蓄电池室基础钢筋验收。 - 6.汇集站消防、排水管沟开挖。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 高治斌 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 汇集站消防水泵房屋面钢筋模板验收 | 汇集站消防水泵房屋面钢筋模板验收 |
| --- | --- |
| 送出线路铁塔组立巡视 | 汇集站站用变、直流室、蓄电池室基础钢筋验收 |

| 汇集站消防、排水管沟开挖 | 支架安装巡视 |
| --- | --- |