### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 11月01日 星期 五  | 气候 | 多云 | 气温 | 5-11℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场: |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |
| 施工部位进度情况 | 今日施工：一、光伏区：1.未施工。二、汇集站：1.站用变、直流室、蓄电池室主体结构钢筋模板施工。2.电缆沟浇筑。3.A-B段边坡施工。4.主控楼吊机检查、外墙抹灰。三、送出线路：1.铁塔组立G42铁塔组立。四、集电线路：1.IN6/EFN21基坑开挖。 |
| 监理今日工作内 容 | 1.集电线路IN6#塔基基础开挖巡视检查、基坑验收。2.汇集站主控楼吊篮专项安全检查。3.电缆沟浇筑旁站。4.送出线路G42铁塔组立安全巡视。 |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |
| 协调内容或其他 |  无 |
| 记录人 | 高治斌 | 总监签阅 | 胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| e2470e6441949fed80de9d5f3fcedb7 | cd689093c98b246fa075bc27e62b6bc |
| 电缆沟浇筑旁站 | A-B段边坡施工 |
| defd465a3828aacd9bc7b04bbde71bf | **f7621a7efbc1a056a984dad156108e5** |
| 站用变、直流室、蓄电池室主体结构钢筋模板施工 | 主控楼吊机检查、外墙抹灰巡视 |

|  |  |
| --- | --- |
| **cdd3eb3bafde47551ea61cb1f931c48** | 06c7686c06f2f5b93a1a316eae8c26e |
| 集电线路基坑验收 | 集电线路基坑验收 |