### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 11月05星期 二  | 气候 | 晴 | 气温 | 3-12℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场: |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:55人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |
| 施工部位进度情况 | 今日施工：一、光伏区：1.未施工。二、汇集站：1.站用变顶板钢筋绑扎、浇筑。2.35KV配电室电缆沟模板组立。3.E-F段边坡施工。4.主控楼吊机检查、外墙抹灰。三、送出线路：1.地面组装G11完成85%。四、集电线路：1.IN6基坑开挖100%，CDN1绑钢筋完成100%。 |
| 监理今日工作内 容 | 1.集电线路IN6#塔基基础开挖巡视检查。2.汇集站主控楼吊篮专项安全检查。3.电缆沟开挖检查、标高测量。4.送出线路G11铁塔组立安全巡视。5.今日监理部开监理周例会。6.站用变、直流室、蓄电池室顶板钢筋验收。 |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |
| 协调内容或其他 |  无 |
| 记录人 | 高治斌 | 总监签阅 | 胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| 58000a71e6dcc319815c1026a57bb72 | eb9051372176344d8f24354fdda1c69 |
| 站用变、直流室、蓄电池室顶板钢筋验收 | 站用变、直流室、蓄电池室顶板钢筋验收 |
| **96bd40484d41341a6e107844c8444d6** | **da858ccc8505f5b9b90e702a79c3259** |
| 站用变、直流室、蓄电池室顶板钢筋验收 | 周例会 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1719549cbb8d6c0d55c1ca73ed764e8** | 1347d4e3d110a75b54fe52222c09edd |
| 送出线路铁塔组装、组立 | 集电线路基坑开挖 |